## отчет
Отчет о выполнении муниципальной программы муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» «Развитие автомобильных дорог в Кузёмкинском сельском поселении» на 2020-2022 годы»
за 6 месяцев 2019 года
№ п/п | Наименования мероприятия | Источники финансирования | за январь – июнь 2020 года |  |  |  | Пояснения
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма: Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования
Мероприятия: Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним:
1 | Содержание дорог общего пользования местного значения (очистка дорог от снега, освещение дорог) | Итого: | 1937.9 | 0 | 0 | 0 | В связи с небольшим количеством осадков, запланированные средства на уборку дорог от снега, не были израсходованы. Так же средства запланированы на оплату освещения в последующие кварталы 2020 года.
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 1937.9 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Итого: | 150.8 | 150 | 150 | 100
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 150.8 | 150 | 150 | 100
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Проверка сметной документации на ремонт дорог общего пользования местного значения | Итого: | 750 | 637.9 | 637.9 | 85
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 750 | 637.9 | 637.9 | 85
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Итого: | 3032.8 | 0 | 0 | 0
| Ремонт участка дороги по ул. Лужская д.БольшоеКуземкино от земельного участка № 15 в юго-западном направлении до границы населенного пункта протяженностью 320м.п. | За счет средств бюджета муниципального образования | 243.8 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. Направленно письмо в КДХ с запросом на выезд специалиста для осуществления окончательной приёмки
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 720.2 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт участка дороги дер .БольшоеКуземкино от д № 20 до автодороги "Лужицы - 1 Мая" | За счет средств бюджета муниципального образования | 523.2 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. Подрядчик готовит исполнительную документацию.
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 1545.6 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
x | Всего по муниципальной программе | Итого: | 5871.5 | 787.9 | 787.9 | 13.4 | x
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 3605.7 | 787.9 | 787.9 | 21.9
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 2265.8 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации |  |  | С.А. Демченко
Исп: А.О. Мельникова Тел.8 (81375) 68-447

## оценка
Оценка результатов реализации муниципальной программы муниципального образования "Кузёмкинское сельское поселение" «Развитие автомобильных дорог в Кузёмкинском сельском поселении» на 2020-2022 годы»
за 6 месяцев 2020г.
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый обьем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Фактический обьем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еденица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 6 месяцев 2020 года
|  | Бюджет муниципального образования | Другие источники | Бюджет муниципального образования | Другие источники
1 | Поддержание дорог поселения в надлежайшем состоянии, соответствующем безопасности дорожного движения | 200 | 0 | 0 | 0 | Протяженность дорог, подлежащих очистке | км. | 0 | 121 | 0
|  | 1737.9 | 0 | 0 | 0 | Количество уличного освещения на дорогах | квт.ч. | 0 | 213780 | 0
2 |  | 150.8 | 0 | 150 | 0 | Количество исполнительских сборов | шт. | 0 | 7 | 3
3 | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО "Кузёмкинское сельское поселение" | 243.8 | 720.2 | 0 | 0 | Протяженность отремонтированных дорог. | п.м. | 0 | 320 | 0
|  | 523.2 | 1545.6 | 0 | 0 | Протяженность отремонтированных дорог. | п.м. | 0 | 310 | 0
|  | 750 | 0 | 637.9 | 0 | Количество проверок сметной документации на ремонт дорог общего пользования местного значения, Оценка технического состояния дорог | шт. | 0 | 15 | 6
x | Итого: | 3605.7 | 2265.8 | 787.9 | 0 | x | x | 0 | 214228 | 9
Глава администрации |  |  | С.А. Демченко
Исп: А.О. Мельникова Тел.8 (81375) 68-447