## 37-1024-2
Приложение №__
_______________________________________________________________________________________________________________ _______________________
№___________ от______________
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
объект : «Межпоселковый газопровод до д. Саркюля Кингисеппского района Ленинградской области (этап 2)»
[11 empty] | 24-02-6390/499-13 | [5 empty] | Начало работ (по договору)
№ п/п | Вид работ |  | Ед. изм. | Общий объем работ | Выполнено с начала строительства | План на 2015 - 2016 гг. | 2013 |  |  |  |  | 2015 | [26 empty] | Начало этапа | Окончание этапа |  | 2021 |  |  | 1 год | [14 empty] | 10 лет | [35 empty] | 13 |  |  | 14
[7 empty] | Декабрь |  |  |  | Итог 2013 г. | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Итог за I квартал 2014 г. | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Итог за II квартал 2014 г. | Июнь |  |  |  | Декабрь |  |  | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | 11 месяцев* |  |  | 9 лет и 1 месяц
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1.1 | Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки |  | км | 10.78 | [34 empty] | 2021-12-30 | 2022-05-15 | 2.2 |  |  | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.6
1.2 | Передача строительной площадки генеральному подрядчику по Акту |  | км | 10.78 | [34 empty] | 2022-05-15 | 2022-06-10 | 2.2 | [16 empty] | 2.15 | 2.15 | 4.29
2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ МТР
2.1 | Поставка трубы |  | км | 10.78 | [34 empty] | 2022-07-01 | 2022-11-10 | 4.291 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.489
2.2 | Поставка запорной арматуры |  | шт | 43 | [34 empty] | 2021-04-18 | 2021-12-21 | выполнено
3 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
3.1 | Вынос трассы газопровода в натуру |  | км | 10.781 |  | 10.781 | [32 empty] | 2022-06-01 | 2023-01-31 | 2.2 | [18 empty] | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.3
3.2 | Выполнение подготовительных работ, расчистка трассы |  | км | 10.78 | [34 empty] | 2022-06-01 | 2023-02-20 | 2.2 | [18 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
1. | Проведение строительно-монтажных работ |  | км | 9.83 | 0 | 9.83 | [32 empty] | 2022-06-01 | 2023-02-28 | 2.11 | [18 empty] | Х
2. | Проведения текущего, капитального ремонта Объекта, а также выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией Объекта и эксплуатацией наземных элементов Объекта, расположенных на Участке |  | км | 9.83 | 0 | 9.83 | [32 empty] | 2022-06-01 | 2023-03-10 | 2.11 | [21 empty] | Х
[9 empty] | СОГЛАСОВАНО | [39 empty] | СОГЛАСОВАНО
[9 empty] | Представитель заказчика в регионе АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [39 empty] | Представитель заказчика в регионе АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
__________________________/ Кипурова Н.В. /
[10 empty] | "_____" ______________ 2022г. | [38 empty] | "_____" ______________________ 2022г.
* Строительно-монтажные работы начинаются с момента внесения платы за публичный сервитут